## 増 単価計算
（別表 ２－１）
賃金等の変動に基づくスライド額（単価差）計算書
工事名 | 《工事名または業務名》 |  |  | 工期 | 自 令和○年○月○日 至 令和○年○月○日
路河川名 | （○）○○○○線 |  |  | 基準日 | 令和○年○月○日
箇所名 | ○○市 ○○
増額スライド用 | [7 empty] | （消費税抜き）
工種 | 規格・仕様等 | 単位 | 設計単価 (A) | 契約単価 (Ｐ１) | スライド後の 設計単価 (Ａ') | スライド後の Ｐ１に相当する単価 (P２=A'×Ｐ１/A) | 契約単価の 1/100 (d=P１×1/100) | スライド額 （単価差）S増 (=P２-P１-d)
【例１】 除雪ドーザ | ブレード幅4.0m Vプラウ 貸与 平日 昼間 | H | 20600 | 20500 | 21000 | 20800 | 205 | 95
【例２】 除雪グレーダ | ホイール型13ｔ級 持込 平日 昼間 | H | 23000 | 22900 | 23300 | 23100 | 229 | -29
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
［留意点］
１．スライド額（単価差）S増が全てマイナスの場合はスライド額が対象工事費の１％を超えることはない。（様式３－２で協議）
２．上記以外は様式３－１で協議する。

## 増 精算時合計計算
（別表 ３－１）
賃金等の変動に基づくスライド額（精算額）計算書
工事名 | 《工事名または業務名》 | 工期 | 自 令和○年○月○日 至 令和○年○月○日
路河川名 | （○）○○○○線 | 基準日 | 令和○年○月○日
箇所名 | ○○市 ○○
増額スライド用
① 契約単価工種 |  |  |  |  | （消費税抜き）
工種 | 規格・仕様等 | 基準日以降の数量 （稼働時間等） | 単位 | スライド額 （単価差）S増 (=P２-P１-d) | スライド額 (精算額)
【例１】 除雪ドーザ | ブレード幅4.0m Vプラウ 貸与 平日 昼間 | 108 | H | 95 | 10260
【例２】 除雪グレーダ | ホイール型13ｔ級 持込 平日 昼間 | 89 | H | -29 | -2581
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
② 基準日以降に同契約内で行った単価契約以外の工種（応急処理作業等） |  |  |  |  | （消費税抜き）
工種 | 規格・仕様等 | 数量 | 単位 | 工事費 Ｐ１ | 左記の1/100 (d=P1×1/100)
【例３】 倒竹木除去 | ○月○日実施 | 1 | 式 | 480000 | 4800
0
0
（消費税抜き）
| 増額スライド額(精算額) 合計 |  |  | Σ①－Σ②＝ | 2879
［留意点］
１．精算変更時点でスライド変更契約を行う。（３月末払い）
２．基準日以降に行った同契約内の応急処理作業等は残工事の対象となる。
但し、依頼日が単価適用日となるため、スライド額は発生しない。
３．増額スライド額の合計がマイナスとなった場合
精算によりスライド額が対象工事費の１％を超えなかったこととなる。
この場合、スライドの適用が認められないとして、スライド変更はしないこととする。

## 減 単価計算
（別表 ２－２）
賃金等の変動に基づくスライド額（単価差）計算書
工事名 | 《工事名または業務名》 |  |  | 工期 | 自 令和○年○月○日 至 令和○年○月○日
路河川名 | （○）○○○○線 |  |  | 基準日 | 令和○年○月○日
箇所名 | ○○市 ○○
減額スライド用 | [7 empty] | （消費税抜き）
工種 | 規格・仕様等 | 単位 | 設計単価 (A) | 契約単価 (Ｐ１) | スライド後の 設計単価 (Ａ') | スライド後の Ｐ１に相当する単価 (P２=A'×Ｐ１/A) | 契約単価の 1/100 (d=P１×1/100) | スライド額 （単価差）S減 (=P２-P１＋d)
【例１】 除雪ドーザ | ブレード幅4.0m Vプラウ 貸与 平日 昼間 | H | 20600 | 20500 | 20400 | 20300 | 205 | 5
【例２】 除雪グレーダ | ホイール型13ｔ級 持込 平日 昼間 | H | 23000 | 22900 | 22500 | 22400 | 229 | -271
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
［留意点］
１．スライド額（単価差）S減が全てプラスの場合はスライド額が対象工事費の１％を超えることはない。（請求しない）
２．上記以外は様式３－１で協議する。

## 減 精算時合計計算
（別表 ３－２）
賃金等の変動に基づくスライド額（精算額）計算書
工事名 | 《工事名または業務名》 | 工期 | 自 令和○年○月○日 至 令和○年○月○日
路河川名 | （○）○○○○線 | 基準日 | 令和○年○月○日
箇所名 | ○○市 ○○
減額スライド用
① 契約単価工種 |  |  |  |  | （消費税抜き）
工種 | 規格・仕様等 | 基準日以降の数量 （稼働時間等） | 単位 | スライド額 （単価差）S減 (=P２-P１＋d) | スライド額 (精算額)
【例１】 除雪ドーザ | ブレード幅4.0m Vプラウ 貸与 平日 昼間 | 108 | H | 5 | 540
【例２】 除雪グレーダ | ホイール型13ｔ級 持込 平日 昼間 | 89 | H | -271 | -24119
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
② 基準日以降に同契約内で行った単価契約以外の工種（応急処理作業等） |  |  |  |  | （消費税抜き）
工種 | 規格・仕様等 | 数量 | 単位 | 工事費 Ｐ１ | P１の1/100 (d=P１×1/100)
【例３】 倒竹木除去 | ○月○日実施 | 1 | 式 | 480000 | 4800
0
0
（消費税抜き）
| 減額スライド額(精算額) 合計 |  |  | Σ①＋Σ②＝ | -18779
［留意点］
１．精算変更時点でスライド変更契約を行う。（３月末払い）
２．基準日以降に行った同契約内の応急処理作業等は残工事の対象となる。
但し、依頼日が単価適用日となるため、スライド額は発生しない。
３．増額スライド額の合計がプラスとなった場合
精算によりスライド額が対象工事費の１％を超えなかったこととなる。
この場合、スライドの適用が認められないとして、スライド変更はしないこととする。