## Sheet1
業務スケジュール管理表
| 業務名 | [12 empty] | 会社名
| 箇所名 | [12 empty] | 管理技術者 | [10 empty] | 作成日
| 履行期間 | [12 empty] | 担当技術者 | [11 empty] | 年 | 月 | 日
作業項目 |  |  |  |  | 5 |  | 月 |  | 6 | 月 | 7 |  | 月 |  | 8 | 月 |  | 9 |  | 月 |  | 10 | 月 |  | 備 考
橋梁予備設計 |  | 上部工設計
下部工設計
基礎設計
仮設工設計 施工計画
数量計算
|  | 打合せ・協議 |  |  |  | ○ | [7 empty] | ○ |  |  |  |  | ● |  |  |  |  | ○
[6 empty] | 初回 | [7 empty] | 中間 |  |  |  |  | 設計審査会 |  |  |  |  | 納品時
関連業務 |  | 河川測量
地質調査
関係機関 |  | 中電、NTT | [14 empty] | ●
関係機関調整会議
|  | ○○漁協 | [18 empty] | ●
施工協議
作業事項 |  |  | 作業者 |  |  | 期限 |  | 作業状況 |  |  |  | 今後の進め方 | [5 empty] | 懸案事項 | [5 empty] | 解決策等
|  |  | 発注者 | 受注者 | [7 empty] | 内容 |  |  |  |  | 予定
連絡調整会議協議資料作成 |  |  |  | ○
設計審査会資料作成 |  |  |  | ○
漁協協議日程調整 |  |  | ○
※本様式は作成例であり様式は任意です。