## 鏡（佐久穂）
（様式－１）
工 事 番 号 |  |  |  |  | 所長 |  | 課長 |  | 係 長 | 審 査 者 |  |  | 設 計 者
| 令和７年度 小規模維持補修工事（県単道路橋梁維持修繕） | [9 empty] | 閲覧設計書
| 佐久穂町地区 | [6 empty] | （国）141号他
設 計 大 要 | [7 empty] | 施工方法 |  | 請 負
[8 empty] | 施工期間 |  |  |  |  | 日間
道路延長 国道 L=45.9km 主要地方道 L=7.6km
一般県道 L=10.1km
| 小規模補修工事 | [6 empty] | 起工予定年月日 |  | 令和 7 年 4 月 1 日
| オーバーレイ工 |  | A= | 1800 | m2
| 除草工 |  | A= | 51500 | m2
| 側溝清掃工 |  | L= | 800 | m |  |  | 竣工予定年月日 |  | 令和 8 年 3 月 31 日
| 崩落土除去工 |  | V= | 300 | m3
| 路面清掃工 |  | L= | 4 | km
| 欠損部補修工 |  | W= | 23 | t | 他 |  | 契約保証方法
|  | 工 事 設 計 用 紙 | [9 empty] | 長野県 建設部

## 佐久穂 (金抜)
工 事 費 内 訳 表 | [10 empty] | 佐久穂地区
費 目 | 工 種 | 規格1 | 規格2 | 規格3 | 単位 | 単価 | 諸経費込 | 入札単価 | 数量 | 金額 | 備考
[7 empty] | (×1.8) | [5 empty] | H31単価 | R4単価 | 変動額
小規模維持補修工事 | アスファルトオーバーレイ工(機械) | 車道 平均仕上り厚4cm | 再生密粒度20F |  | m2 |  | 0 | 0 | 600 | 0 | 科目 第0001号表 | 0 | 1445 | 0 | -1445
| アスファルトオーバーレイ工(機械) | 車道 平均仕上り厚3cm | 再生密粒度13F |  | m2 |  | 0 | 0 | 600 | 0 | 科目 第0002号表 | 0 | 1143 | 0 | -1143
| アスファルトオーバーレイ工(人力) | 車道 平均仕上り厚3cm | 再生密粒度13F |  | m2 |  | 0 | 0 | 600 | 0 | 科目 第0003号表 | 0 | 1917 | 0 | -1917
| 除草工 | 肩掛け式 カッタ径255mm | 飛び石防護なし | 運搬なし | m2 |  | 0 | 0 | 2000 | 0 | 科目 第0004号表 | 0 | 57 | 0 | -57
| 除草工 | 肩掛け式 カッタ径255mm | 飛び石防護あり | 運搬なし | m2 |  | 0 | 0 | 8500 | 0 | 科目 第0005号表 | 0 | 66 | 0 | -66
| 除草・集草・運搬工 | 肩掛け式 カッタ径255mm | 飛び石防護なし | 運搬距離 6.5km以下 | m2 |  | 0 | 0 | 20000 | 0 | 科目 第0006号表 | 0 | 101 | 0 | -101
| 除草・集草・運搬工 | 肩掛け式 カッタ径255mm | 飛び石防護あり | 運搬距離 6.5km以下 | m2 |  | 0 | 0 | 1000 | 0 | 科目 第0007号表 | 0 | 110 | 0 | -110
| 機械除草工 | 大型自走式(ロングリーチ式) | 貸与 |  | m2 |  | 0 | 0 | 20000 | 0 | 科目 第0008号表 | 0 | 6 | 0 | -6
| 側溝土砂撤去・運搬工 | 側溝清掃(人力清掃工) | 無蓋 |  | ｍ |  | 0 | 0 | 400 | 0 | 科目 第0009号表 | 0 | 729 | 0 | -729
| 無蓋 | DT2t積 | 運搬距離5.0km以下 DID区間なし
| 側溝土砂撤去・運搬工 | 側溝清掃(人力清掃工) | コンクリート蓋 |  | ｍ |  | 0 | 0 | 400 | 0 | 科目 第0010号表 | 0 | 1062 | 0 | -1062
| コンクリート蓋 | DT2t積 | 運搬距離5.0km以下 DID区間なし
| 崩落土除去・運搬工 | バックホウ山積0.13m3 |  |  | m3 |  | 0 | 0 | 300 | 0 | 科目 第0011号表 | 0 | 4994 | 0 | -4994
|  | DT2t積 | 運搬距離5.5km以下 DID区間なし
| 路面清掃工 | 真空式リヤリフトダンプ3.5m3級 | 貸与 |  | 時間 |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 科目 第0012号表 | 0 | 8394 | 0 | -8394
| 路面清掃工 | 路肩部・人力 | 粉塵量少ない |  | 時間 |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 科目 第0027号表 | 0 | 8394 | 0 | -8394
| 路面清掃工 | 路肩部・人力 | 粉塵量普通 |  | 時間 |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 科目 第0028号表 | 0 | 8394 | 0 | -8394
| 欠損部補修工(加熱合材) | 日当り施工量 1t未満 | 再生密粒度13F |  | t |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 科目 第0013号表 | 0 | 107500 | 0 | -107500
| 欠損部補修工(加熱合材) | 日当り施工量 1t以上2t未満 | 再生密粒度13F |  | t |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 科目 第0014号表 | 0 | 76080 | 0 | -76080
| 欠損部補修工(加熱合材) | 日当り施工量 2t以上5t未満 | 再生密粒度13F |  | t |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 科目 第0015号表 | 0 | 47910 | 0 | -47910
| 欠損部補修工(加熱合材) | 日当り施工量 5t以上20t未満 | 再生密粒度13F |  | t |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 科目 第0016号表 | 0 | 30120 | 0 | -30120
| 欠損部補修工(加熱合材) | 日当り施工量 1t未満 | 再生細粒度13 |  | t |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 科目 第0017号表 | 0 | 107800 | 0 | -107800
| 欠損部補修工(加熱合材) | 日当り施工量 1t以上2t未満 | 再生細粒度13 |  | t |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 科目 第0018号表 | 0 | 76380 | 0 | -76380
| 欠損部補修工(加熱合材) | 日当り施工量 2t以上5t未満 | 再生細粒度13 |  | t |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 科目 第0019号表 | 0 | 48210 | 0 | -48210
| 欠損部補修工(加熱合材) | 日当り施工量 5t以上20t未満 | 再生細粒度13 |  | t |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 科目 第0020号表 | 0 | 30420 | 0 | -30420
| 欠損部補修工(常温合材) | 日当たり施工量0.3t未満 | 手間のみ |  | t |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 科目 第0029号表 | 0 | 30420 | 0 | -30420
| 注意看板設置(撤去)工 |  |  |  | 枚 |  | 0 | 0 | 20 | 0 | 科目 第0021号表 | 0 | 2130 | 0 | -2130
| 道路巡回工 |  |  |  | 回 |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 科目 第0022号表 | 0 | 6580 | 0 | -6580
| 交通管理工 | 交通誘導警備員Ａ | 昼間勤務 |  | 人・日 |  | 0 | 0 | 20 | 0 | 科目 第0023号表 | 0 | 11900 | 0 | -11900
| 交通管理工 | 交通誘導警備員Ａ | 夜間勤務 |  | 人・日 |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 科目 第0024号表 | 0 | 17850 | 0 | -17850
| 交通管理工 | 交通誘導警備員Ｂ | 昼間勤務 |  | 人・日 |  | 0 | 0 | 20 | 0 | 科目 第0025号表 | 0 | 10100 | 0 | -10100
| 交通管理工 | 交通誘導警備員Ｂ | 夜間勤務 |  | 人・日 |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 科目 第0026号表 | 0 | 15150 | 0 | -15150
工事価格計 | [9 empty] | 0
0
消費税相当額 | [9 empty] | 0
工事費計 | [9 empty] | 0